RESUMO DAS ATIVIDADES

CONTRATOS DAER

AJ/TP/055/12 – São Luiz Gonzaga x Rolador, em andamento trecho de 23,82km (sendo 17,00km já executados e outros 6,82km aguardando desapropriações). Saldo contratual de aproximadamente R$ 6 milhões.

AJ/TP/127/10 – Vila São Francisco x Cândido Godói, em andamento trecho de 12,24km. Executando serviço final de terraplanagem e pavimentação. Saldo a executar de aproximadamente R$ 7 milhões com previsão de conclusão da obra em dezembro/18.

AJ/TP/016/18 - ERS-030 x Caraá, trecho de 9,5km, iniciado em maio/18. Atualmente executando drenagens, terraplanagens e pavimentação. Contrato no valor de R$ 8,5 milhões com previsão de conclusão da obra em dezembro/18.

CONTRATO DNIT

TT-139/2014-00 – Duplicação BR-290/RS, Lote 01, trecho de 30,00km em consórcio de empresas. Em andamento somente trecho liberado de 3,00km no trevo de acesso a Charqueadas por falta de recursos do órgão contratante, registrando hoje saldo de empenho de despesa (dotação orçamentária) de R$ 3 milhões. A empresa tem pleiteado junto à Administração para obter mais recursos financeiros (mediante empenho de despesa) para este ano. Caso não haja acréscimo no empenho para o próximo mês, o efetivo terá que ser reduzido, com reflexos diretos na produção, não descartando inclusive eventual ordem de paralisação contratual. Esse contrato tem o valor de R$ 80 milhões referente à parte que cabe a Conterra.

CONTRATO DEINFRA

EDITAL 098/2013 – Pavimentação SC-290, trecho Praia Grande, extensão de 15,76km em consórcio de empresas. Aguardando aprovação dos documentos e chamamento do órgão para assinatura do contrato. Esse contrato, com os devidos reajustes, atinge o valor aproximado de R$ 80 milhões referente à parte que cabe a Conterra.

CONTRATOS PARALIZADOS DAER (FALTA RECURSO ESTADUAL)

AJ_CV_041_13 - Edital 093_2010 – Giruá/RS - Senador Salgado Filho/RS, trecho de 18,18km aguardando ordem de reinício, empresa está trabalhando junto ao órgão para tentar liberar ainda este ano recurso para reiniciar a obra. Valor contrato R$ 13,6 milhões.

AJ_TP_057_14 - Edital 079_2010 - ERS-165 – Rolador/RS - Cerro Largo/RS, trecho de 12,66km. Aguardando ordem de reinício. Empresa está pleiteando junto ao órgão para sejam liberados recursos ainda este ano para reiniciar a obra. Valor contrato R$ 14 milhões.

PJ_TP_168_98 - Porto Alves/RS, trecho de 10,60km, sem previsão para início das obras. Não está na relação de obras prioritárias do DAER. Valor contrato R$ 2,6 milhões.

PJ_TP_169_98 - Vila Paraiso, trecho de 9,3km, sem previsão para início das obras. Não está na relação de obras prioritárias do DAER. Valor contrato R$ 2,2 milhões.

EMPREENDIMENTO COSTA DO IPIRANGA, GRAVATAÍ-RS

Loteamento Costa Verde

Inicialmente foi trabalhada a alteração do zoneamento pois a área, segundo o Plano Diretor, pertenceria a zona de expansão urbana do Município de Gravataí, ou seja, não eram passíveis de parcelamento do solo através de loteamento residencial. Foi transformando o zoneamento de macrozona de expansão urbana, para zona de uso misto da macrozona de ocupação prioritária, conforme aprovação da Câmara de Vereadores em outubro/16.

Para o desenvolvimento do projeto, optamos que apela tramitação em duas fases. A primeira é sobre a matrícula nº 28.160 com 19ha. Esta opção foi escolhida por que, na época, o licenciamento ambiental pelo município era limitado em até 20ha.

Protocolo da 1ª fase do loteamento com o pedido das Diretrizes Municipais (DRM) elaborado em agosto/17 e recebidas a DRM dezembro/17. Estudo de viabilidade urbanística atendendo as exigências da DRM protocolado em janeiro/18. Em fevereiro/18 foi feito o primeiro comparecimento mediante solicitação de diversas complementações, atendidas em maio/18. Segundo comparecimento em julho/18, havendo necessidade de correções na matrícula da área (as quais já estão sendo tratadas) e anuência do Banco do Brasil em função do gravame existente na área em nome da instituição.

Estimativa para a aprovação dos projetos urbanísticos e complementares de infraestrutura, bem como a obtenção da licença de instalação, de seis meses após a aprovação da 2ª fase de loteamento, correspondente a aprovação do EVU e que necessita dos documentos supra referidos.

Quanto ao licenciamento o pedido de Licença Prévia encontra-se em análise no órgão ambiental municipal. A Licença de Instalação estima-se que seja emitida em até dois meses após a aprovação do projeto urbanístico.

OBSERVAÇÕES GERAIS

As recuperandas entraram com pedido judicial solicitando liberação das exigências editalícias de atendimento a índices contábeis mínimos, CNDs e seguro garantia para participar de novas licitações.

A não liberação dessas condições prejudica de forma significativa a plena recuperação da empresa. Se levarmos em consideração somente os últimos 4 meses, foram publicados 15 (quinze) editais para licitações dentro do escopo das atividades das recuperandas (e que estas não puderam participar por conta exclusivamente das citadas restrições), totalizando um valor total de cerca de R$ 342.000.000,00 (trezentos e quarenta e dois milhões de reais).